## Slide 1: Investigación comparativa multifactorial Proyecto UCPN Abril a Diciembre 2011

## Slide 2: Objetivo
Correlacionar niveles de creatividad expresado a través de las actividades del Entorno Sugar (ES), con indicadores de rendimiento escolar formal.

## Slide 3: Plan de Trabajo
1ra. Etapa: Sistematización y Análisis de los siguientes datos:
Promedio general de rendimiento escolar a fin del años escolar.
Test de Comprensión lectora y Razonamiento lógico matemático.
Pruebas del SNEPE (MEC)
Actitudes y motivaciones del alumno (Entrevistas-PYE)
Experiencia previa en el uso del computador (Entrevistas-PYE)
2da. Etapa
Aplicación, Procesamiento y Análisis de los datos recogidos en el Test de Pensamiento Divergente Creativo. Muestra aleatoria.
Cuantificación de la información recabada a través de las entrevistas.
3ra. Etapa: Análisis final de resultados de las siguientes variables:
Registro de producción creativa a través de las actividades del ES.
Cuidado de la computadora XO. Asistencia al CATS.

## Slide 4: Correlaciones
Como procedimiento principal se planea estimar las correlaciones entre variables predictivas y variables criterio y de variables predictivas entre sí con el objeto de estimar los sistemas de relaciones que surjan de los datos.
Variables criterio:
Los resultados cuantificados de las siguientes variables:
  Producción Creativa en la plataforma del Entorno Sugar.
  Test de Pensamiento Divergente Creativo.
  Variables predictivas:
    Calificaciones finales del año escolar
  Calificaciones del SNEPE
  Experiencias previas
  Motivaciones
  Test de Lectura Comprensiva y Razonamiento Lógico Matemático

## Slide 5: Universo
180 alumnos del 4to. Grado de Escuelas de la Fase II. 50 alumnos , muestreo aleatorio para el Test de Pensamiento Divergente. Escuelas seleccionadas: Don Ramón Barrios 8 de Diciembre República de Korea Daniel Escurra J.F.K. Nacional J.F.K. Parroquial Santa Ana

## Slide 6: Distribución de la XO
Chart: 
| Santa Ana | JFK Priv | JFK Nac | Don Ramón Barrios | 8 de Diciembre | República de Korea | Presbitero Daniel Escurra
Propietarios de XO | 7 | 15 | 23 | 30 | 33 | 25 | 24
No propietarios de XO | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1

## Slide 7: Cronograma de actividades

## Slide 8: Responsables
Miembros del UISE del Departamento de Educación de ParaguayEduca.
Dr. Oscar Serafini _ Estudios Estadísticos
Colaboradores:
Tristram Hewitt, pasante de OLPC en Paraguay.
Lic. Marisol Taboada, voluntaria.
Departamento de Educación del proyecto UCPN en Caacupé.